附件

2018年度水运工程标准编制计划

| 序号 | 项目名称 | 主编单位 | 工作内容及 进度安排 | 总经费 （万元） | 已完成经费（万元） | 2018年计划（万元） | 起止年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、延续项目 |
| 1 | 《水运工程设计信息模型应用标准》制定 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 2016年8月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 163 | 100 | 63 | 2016—2018 |
| 2 | 《港口水工建筑物结构健康监测技术规范》制定 | 中交四航工程研究院有限公司 | 2016年10月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 87 | 67 | 20 | 2016—2018 |
| 3 | 《水运工程施工信息模型应用标准》制定 | 中交第二航务工程局有限公司 | 2016年12月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 126 | 80 | 46 | 2016—2018 |
| 4 | 《易燃易爆危险品过闸技术导则》制定 | 交通运输部水运科学研究院 | 2016年9月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 80 | 65 | 15 | 2016—2018 |
| 5 | 《内河数字航道工程建设标准》制定 | 长江航道局 | 2017年8月完成工作大纲，2019年2月完成送审稿 | 120 | 40 | 60 | 2017—2019 |
| 6 | 《绿色水运工程建设标准体系》（含水运工程绿色发展、生态环境和节能减排技术标准国内外对比分析）制定 | 交通运输部规划研究院 | 2017年9月完成工作大纲，2019年6月完成送审稿 | 150 | 50 | 60 | 2017—2019 |
| 7 | 《危险货物港口建设项目安全设施设计规范》制定 | 交通运输部水运科学研究院 | 2017年8月完成工作大纲，2018年11月完成送审稿 | 80 | 40 | 40 | 2017—2018 |
| 8 | 《港口能源消耗在线监测系统建设规范》制定 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 2017年8月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 90 | 40 | 50 | 2017—2018 |
| 9 | 《港口设施维护管理信息系统建设规范》制定 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 2017年8月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 140 | 30 | 110 | 2017—2018 |
| 10 | 《海上沉船清除打捞工程定额》制定 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 2017年8月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 100 | 30 | 70 | 2017—2018 |
| 11 | 《港口货运车辆射频识别（RFID）系统工程建设标准》制定 | 北京金交信息通信导航设计院 | 2017年9月完成工作大纲，2018年11月完成送审稿 | 140 | 60 | 80 | 2017—2018 |
| 12 | 《内河船舶射频识别（RFID）系统工程建设标准》制定 | 北京金交信息通信导航设计院 | 2017年9月完成工作大纲，2018年11月完成送审稿 | 80 | 40 | 40 | 2017—2018 |
| 13 | 《升船机设计规范》制定 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 2017年9月完成工作大纲，2019年3月完成送审稿 | 90 | 30 | 40 | 2017—2019 |
| 14 | 《中俄界河航道通航标准》制定 | 黑龙江省航务管理局 | 2017年10月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 90 | 30 | 40 | 2017—2019 |
| 15 | 《水运工程勘察设计及观测费用定额》制定 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 2017年11月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 122 | 52 | 70 | 2017—2018 |
| 16 | 《水运工程建设标准数据维护及发布系统》制定 | 人民交通出版社股份有限公司 | 2017年12月完成工作大纲，2019年12月完成送审稿 | 140 | 40 | 70 | 2017—2019 |
| 17 | 《水运工程建筑信息模型应用统一标准》制定 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 2017年8月完成工作大纲，2019年9月完成送审稿 | 150 | 59 | 61 | 2017—2019 |
| 18 | 《水运工程桩基施工规范》制定 | 中交第三航务工程局有限公司 | 2017年10月完成工作大纲，2019年12月完成送审稿 | 120 | 50 | 60 | 2017—2019 |
| 19 | 《水运工程海上人工岛设计规范》制定 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 2017年8月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 150 | 70 | 80 | 2017—2018 |
| 20 | 《海港锚地设计规范》制定 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 2017年8月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 100 | 40 | 60 | 2017—2018 |
| 21 | 《海上静力触探试验技术规程》制定 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 2017年8月完成工作大纲，2019年8月完成送审稿 | 90 | 30 | 40 | 2017—2019 |
| 22 | 《水运工程环境与生态维护修复工程设计规范》制定 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 2017年12月完成工作大纲，2019年12月完成送审稿 | 130 | 50 | 60 | 2017—2019 |
| 23 | 《煤炭矿石码头粉尘控制设计规范》等4项标准翻译 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 2017年12月完成工作大纲，2019年12月完成送审稿 | 150 | 20 | 80 | 2017—2019 |
| 24 | 《水运工程节能设计规范》修订 | 中交水运规划设计院有限公司 | 2017年10月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 80 | 40 | 40 | 2017—2018 |
| 25 | 《航运枢纽及通航建筑物工程可靠度分析对比》 | 中交水运规划设计院有限公司 | 2017年11月完成工作大纲，2019年11月完成送审稿 | 90 | 30 | 40 | 2017—2019 |
| 26 | 《水运工程强制性标准体系表》制定 | 中交水运规划设计院有限公司、中国工程建设标准化协会水运专业委员会 | 2017年11月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 80 | 70 | 10 | 2017—2018 |
| 27 | 《河港工程总体设计规范》等30项标准复审 | 中交水运规划设计院有限公司、中国工程建设标准化协会水运专业委员会 | 2017年12月完成工作大纲，2019年9月完成送审稿 | 150 | 30 | 80 | 2017—2019 |
| 28 | 《港口水工建筑物修补加固技术规范》修订 | 中交四航工程研究院有限公司 | 2017年10月完成工作大纲，2019年6月完成送审稿 | 80 | 30 | 40 | 2017—2019 |
| 29 | 《水运工程自密实混凝土技术规范》制定 | 中交四航工程研究院有限公司 | 2017年10月完成工作大纲，2019年12月完成送审稿 | 110 | 30 | 30 | 2017—2019 |
| 30 | 《水运工程机制砂混凝土应用技术规范》制定 | 中交四航工程研究院有限公司 | 2017年10月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 110 | 30 | 80 | 2017—2018 |
| 二、新列项目 |
| 1 | 《航道发展规划技术等级评定导则》制定 | 交通运输部珠江航务管理局 | 2018年11月完成工作大纲，2020年6月完成送审稿 | 92 | 0 | 40 | 2018—2020 |
| 2 | 《西江航运干线通航标准》制定 | 交通运输部珠江航务管理局 | 2018年11月完成工作大纲，2020年6月完成送审稿 | 80 | 0 | 40 | 2018—2020 |
| 3 | 《码头船舶岸电设施建设技术规范》修订 | 交通运输部水运科学研究院 | 2018年8月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 82 | 0 | 45 | 2018—2019 |
| 4 | 《绿色港口等级评价标准》修订 | 交通运输部水运科学研究院 | 2018年8月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 50 | 0 | 50 | 2018—2018 |
| 5 | 《码头船舶岸电设施检测技术规范》制定 | 交通运输部水运科学研究院 | 2018年8月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 82 | 0 | 45 | 2018—2019 |
| 6 | 《内河航运水工建筑工程造价指标（2018版）》制定 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 2018年9月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 93 | 0 | 93 | 2018—2018 |
| 7 | 《内河航道绿色生态建设技术导则》制定 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 2018年8月完成工作大纲，2019年9月完成送审稿 | 93 | 0 | 40 | 2018—2019 |
| 8 | 《水运工程建设投资价格指数（2018版）》制定 | 交通运输部天津水运工程科学研究所 | 2018年9月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 95 | 0 | 95 | 2018—2018 |
| 9 | 《内河导助航工程设计规范》制定 | 长江航道规划设计研究院 | 2018年8月完成工作大纲，2020年10月完成送审稿 | 78 | 0 | 27 | 2018—2020 |
| 10 | 《内河航道服务区总体设计规范》制定 | 浙江省交通规划设计研究院有限公司 | 2018年11月完成工作大纲，2020年5月完成送审稿 | 75 | 0 | 20 | 2018—2020 |
| 11 | 《水运工程标准管理规程》制定 | 中国工程建设标准化协会水运专业委员会、中交水运规划设计院有限公司 | 2018年9月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 71 | 0 | 71 | 2018—2018 |
| 12 | 《水运工程岩土勘察规范》局部修订 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 2018年8月完成工作大纲，2020年9月完成送审稿 | 96 | 0 | 31 | 2018—2020 |
| 13 | 《水运工程爆破技术规范》制定 | 中交第三航务工程局有限公司 | 2018年10月完成工作大纲，2020年9月完成送审稿 | 92 | 0 | 20 | 2018—2020 |
| 14 | 《海港总体设计规范》附录A（大型集装箱船舶部分）局部修订 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 2018年8月完成工作大纲，2018年12月完成送审稿 | 53 | 0 | 53 | 2018—2018 |
| 15 | 《内河航道整治建筑物水流力计算标准》制定 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 2018年12月完成工作大纲，2020年8月完成送审稿 | 84 | 0 | 35 | 2018—2020 |
| 16 | 《水运工程自动化监测技术规范》制定 | 中交上海三航科学研究院有限公司 | 2018年8月完成工作大纲，2020年7月完成送审稿 | 92 | 0 | 20 | 2018—2020 |
| 17 | 《港口道路与堆场施工规范》制定 | 中交天津港湾工程研究院有限公司 | 2018年12月完成工作大纲，2020年8月完成送审稿 | 94 | 0 | 20 | 2018—2020 |
| 18 | 《长江干线桥区和航道整治建筑物助航标志》局部修订 | 长江航务管理局、长江航道局 | 2018年10月完成送审稿 | 自筹 | 自筹 | 自筹 | 2018—2018 |