## 2020年改造进展 (hidden)
附件
2021年全国城镇老旧小区改造进展情况 | [7 empty] | 已完成投资额（万元） | 正在施工小区数（个） | 正在施工涉及居民户数（万户） | 竣工小区数（个） | 竣工户数（万户）
（截至2021年4月末）
序号 | 省份 | 新开工改造小区数（个） |  |  | 涉及居民户数（万户）
|  | 计划任务数 | 开工数 | 开工率 | 计划任务数 | 开工数 | 开工率
1 | 北京 | 193 | 0 | 0% | 10.8939 | 0 | 0%
2 | 河北 | 3057 | 2727 | 89.21% | 52.1332 | 47.5501 | 91.21% |  | 2727 | 47.5501
3 | 新疆 | 1714 | 1030 | 60.09% | 23.1468 | 14.2701 | 61.65% |  | 1030 | 14.2701
4 | 江西 | 1277 | 941 | 73.69% | 42.4185 | 23.0979 | 54.45% |  | 923 | 22.4536 | 18 | 0.6443
5 | 兵团 | 74 | 0 | 0% | 4.2702 | 0 | 0%
6 | 安徽 | 1247 | 711 | 57.02% | 27.7352 | 15.9325 | 57.45% | 97287.42 | 711 | 15.9325 | 0 | 0
7 | 上海 | 200 | 172 | 86% | 16.3 | 11.1573 | 68.45% |  | 139 | 10.3065 | 33 | 0.8508
8 | 河南 | 3777 | 1621 | 42.92% | 39.4393 | 19.4693 | 49.37% |  | 1509 | 18.2478 | 112 | 1.2215
9 | 宁夏 | 390 | 0 | 0% | 4.7416 | 0 | 0%
10 | 内蒙古 | 1698 | 0 | 0% | 21.287 | 0 | 0%
11 | 湖北 | 2601 | 943 | 36.26% | 52.6984 | 23.3329 | 44.28% |  | 860 | 21.9181 | 83 | 1.4148
12 | 广西 | 1572 | 0 | 0% | 17.0934 | 0 | 0%
13 | 重庆 | 831 | 338 | 40.67% | 29.173 | 5.9854 | 20.52% |  | 331 | 5.8595 | 7 | 0.1259
14 | 天津 | 145 | 41 | 28.28% | 8.9528 | 3.8367 | 42.85% |  | 36 | 3.1674 | 5 | 0.6693
15 | 云南 | 2963 | 748 | 25.24% | 19.9837 | 6.406 | 32.06% |  | 731 | 6.2574 | 17 | 0.1486
16 | 江苏 | 1130 | 0 | 0% | 42.7818 | 0 | 0%
17 | 福建 | 2564 | 704 | 27.46% | 37.2055 | 11.7557 | 31.6% |  | 632 | 10.3449 | 72 | 1.4108
18 | 青海 | 488 | 217 | 44.47% | 5.1494 | 2.0998 | 40.78% |  | 217 | 2.0998 | 0 | 0
19 | 四川 | 6245 | 2343 | 37.52% | 55.9144 | 22.3916 | 40.05% |  | 2291 | 22.1258 | 52 | 0.2658
20 | 浙江 | 807 | 219 | 27.14% | 27.5761 | 7.9633 | 28.88% | 78743.97 | 216 | 7.9023 | 3 | 0.061
21 | 湖南 | 3529 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0%
22 | 山西 | 1866 | 328 | 17.58% | 26.1691 | 5.9344 | 22.68% |  | 311 | 5.5233 | 17 | 0.4111
23 | 广东 | 832 | 0 | 0% | 24.4913 | 0 | 0%
24 | 贵州 | 761 | 136 | 17.87% | 16.8373 | 5.0172 | 29.8% | 21844.21 | 133 | 5.0103 | 3 | 0.0069
25 | 辽宁 | 1246 | 0 | 0% | 58.6007 | 0 | 0%
26 | 吉林 | 1623 | 746 | 45.96% | 39.1695 | 13.9351 | 35.58% |  | 746 | 13.9351
27 | 黑龙江 | 1439 | 0 | 0% | 46.9751 | 0 | 0%
28 | 山东 | 1960 | 0 | 0% | 64.9676 | 0 | 0%
29 | 陕西 | 3622 | 0 | 0% | 39.2305 | 0 | 0%
30 | 甘肃 | 2126 | 0 | 0% | 17.7036 | 0 | 0%
31 | 西藏 | 36 | 0 | 0% | 0.5229 | 0 | 0%
32 | 海南 | 447 | 4 | 0.8949% | 5.2073 | 0.024 | 0.4609% |  | 4 | 0.024
合计 |  | 52460 |  | 0% | 928.7691 |  | 0%

## 2022年改造进展
附件
2022年全国城镇老旧小区改造进展情况
（截至2022年5月末）
序号 | 省份 | 新开工改造小区数（个） |  |  | 涉及居民户数（万户）
|  | 计划任务数 | 开工数 | 开工率 | 计划任务数 | 开工数 | 开工率
1 | 河北 | 3698 | 3698 | 全部开工 | 52.9969 | 53.2491 | 全部开工
2 | 湖北 | 3053 | 2660 | 87.13% | 43.3097 | 38.8666 | 89.74%
3 | 山东 | 3889 | 3159 | 81.23% | 67.1364 | 57.5969 | 85.79%
4 | 内蒙古 | 1540 | 1147 | 74.48% | 21.3651 | 17.3755 | 81.33%
5 | 贵州 | 1501 | 1112 | 74.08% | 21.3216 | 16.5707 | 77.72%
6 | 北京 | 400 | 283 | 70.75% | 20.8365 | 14.139 | 67.86%
7 | 重庆 | 1277 | 893 | 69.93% | 29.8626 | 21.381 | 71.6%
8 | 安徽 | 1411 | 907 | 64.28% | 25.4403 | 16.3712 | 64.35%
9 | 宁夏 | 374 | 237 | 63.37% | 5.1011 | 3.2349 | 63.42%
10 | 广东 | 1397 | 808 | 57.84% | 32.7544 | 16.1246 | 49.23%
11 | 江苏 | 1405 | 773 | 55.02% | 45.723 | 23.9269 | 52.33%
12 | 浙江 | 607 | 330 | 54.37% | 18.9542 | 10.1125 | 53.35%
13 | 陕西 | 2200 | 1177 | 53.5% | 20.6113 | 8.9274 | 43.31%
14 | 辽宁 | 1203 | 611 | 50.79% | 52.5287 | 32.033 | 60.98%
15 | 山西 | 1779 | 837 | 47.05% | 21.9426 | 12.6874 | 57.82%
16 | 福建 | 1533 | 654 | 42.66% | 18.778 | 8.6762 | 46.2%
17 | 江西 | 1062 | 451 | 42.47% | 34.342 | 14.2698 | 41.55%
18 | 甘肃 | 1599 | 653 | 40.84% | 15.7194 | 5.8292 | 37.08%
19 | 新疆 | 1273 | 492 | 38.65% | 20.3922 | 10.6925 | 52.43%
20 | 广西 | 1322 | 502 | 37.97% | 12.2113 | 4.642 | 38.01%
21 | 河南 | 3787 | 1438 | 37.97% | 37.8591 | 16.4131 | 43.35%
22 | 黑龙江 | 1705 | 644 | 37.77% | 41.0092 | 21.0448 | 51.32%
23 | 四川 | 5400 | 1985 | 36.76% | 57.1223 | 20.3447 | 35.62%
24 | 海南 | 608 | 190 | 31.25% | 5.1037 | 2.0501 | 40.17%
25 | 云南 | 1923 | 582 | 30.27% | 15.4248 | 4.4908 | 29.11%
26 | 天津 | 177 | 46 | 25.99% | 10.1223 | 3.6233 | 35.8%
27 | 湖南 | 3222 | 730 | 22.66% | 48.1021 | 11.1292 | 23.14%
28 | 吉林 | 1142 | 256 | 22.42% | 19.6644 | 3.24 | 16.48%
29 | 兵团 | 71 | 14 | 19.72% | 2.8896 | 0.7522 | 26.03%
30 | 上海 | 200 | 39 | 19.5% | 16.3 | 2.9759 | 18.26%
31 | 青海 | 400 | 64 | 16% | 4.0891 | 0.8621 | 21.08%
32 | 西藏 | 31 | 1 | 3.226% | 0.5252 | 0.009 | 1.714%
合计 |  | 51189 | 27373 | 53.47% | 839.5391 | 473.6416 | 56.42%