全市推进大众创业任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 参与单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灵活注册资本形式 | 市工商局 | 市工商局 | 2016年1月前出台进一步深化商事制度改革服务大众创业的意见 |
| 2 | 放宽住所（经营场所）登记条件 | 市工商局 | 市工商局 |  |
| 3 | 拓宽市场准入范围 | 市工商局 | 市工商局 |  |
| 4 | 创新工商登记方式 | 市工商局 | 市工商局 |  |
| 5 | 鼓励支持返乡人员创业 | 市人力资源社会保障局 | 市农委、市经济和信息化委、市商务局、市工商局 | 持续实施 |
| 6 | 鼓励扶持科技人才创业 | 市科技局 | 市人才办、 市人力资源社会保障局 | 持续实施 |
| 7 | 鼓励扶持大学生创业 | 市人力资源社会保障局 | 市教育局、市科技局、 市经济和信息化委、市工商局、市地税局、团市委 | 2016年1月前拿出具体措施 |
| 8 | 鼓励扶持下岗失业人员、退役军人及其他各类人员创业 | 市人力资源社会保障局 | 市工商局、市民政局 | 持续实施 |
| 9 | 鼓励扶持个体工商户转型升级创业 | 市工商局 | 市地税局、市国税局、 市质监局 | 持续实施 |
| 10 | 加快创业园区建设步伐 | 市发展改革委 | 市经济和信息化委、 市人力资源社会保障局、 市国土资源局 | 2016年1月前出台具体方案 |
| 11 | 加快众创空间建设步伐 | 市发展改革委 | 市科技局、市人力资源社会保障局、市国土资源局 | 2016年1月前出台具体方案 |
| 12 | 围绕发展特色工业推进创业 | 市经济和信息化委 | 市招商局、市人力资源社会保障局 | 持续实施 |
| 13 | 围绕发展现代农业推进创业 | 市农委 | 市经济和信息化委、市林业局、市畜牧兽医局、市农机局、市工商局、市国土资源局 | 持续实施 |
| 14 | 围绕发展现代服务业推进创业 | 市发展改革委 | 市工商局、市商务局 | 持续实施 |
| 15 | 围绕发展高新技术产业推进创业 | 市科技局 | 市发展改革委、市经济和信息化委、市财政局 | 持续实施 |
| 16 | 围绕“互联网+”推进创业 | 市经济和信息化委 | 市发展改革委、市商务局、 市农委、市科技局、 市人力资源社会保障局 | 2016年1月前出台鼓励和促进网络创业实施意见 |
| 17 | 加大财政扶持 | 市财政局 |  | 2016年1月前出台大众创业专项扶持资金等管理办法 |
| 18 | 加大金融扶持 | 市金融办 | 市财政局、人行阜阳市中心支行、阜阳银监分局 | 2016年1月前出台创业金融支持办法 |
| 19 | 加大税收扶持 | 市地税局 | 市国税局、市财政局、市国土资源局、市房产局 | 2016年1月前出台鼓励支持大众创业税收优惠政策办法 |
| 20 | 落实收费减免等优惠政策 | 市工商局 | 市国资委、市农委、市国土资源局 | 持续实施 |
| 21 | 优化政务环境 | 市政务服务中心 | 市发展改革委、市国土资源局、市城乡规划局、市住房城乡建设委、市工商局、市质监局、市环保局 | 持续实施 |
| 22 | 规范执法行为 | 市优化办 | 市政府法制办 | 持续实施 |
| 23 | 健全服务体系 | 市人力资源社会保障局 | 市经济和信息化委、 市科技局 | 2016年6月前健全服务体系，并持续实施 |
| 24 | 强化创业培训 | 市人力资源社会保障局 | 市农委、市经济和信息化委、市科技局 | 2016年1月前出台大众培训服务意见 |
| 25 | 健全组织机构 | 市创业办 | 市人力资源社会保障局 | 2016年1月前成立相应机构 |
| 26 | 明确工作职责 | 市创业办 | 相关成员单位 | 持续实施 |
| 27 | 营造创业氛围 | 市委宣传部 | 市文广新局、阜阳日报社、市广播电视台 | 持续实施 |
| 28 | 强化督查考核 | 市创业办 | 市政府督查室 | 2016年1月前出台考核奖励办法 |