附件3

试点任务职责分工和进度安排

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| 1 | 制定推进基层政务公开标准化规范化试点工作方案，报省政府办公厅备案 | 各试点单位 | 试点单位所在市（州）政府 | 2017年9月15日前 |
| 2 | 建立试点工作推进及联系机制，召开试点实施启动会 | 各试点单位 |  | 2017年9月30日前 |
| 3 | 在政府门户网站开设试点工作专题，发布试点相关信息 | 省政府办公厅、各试点单位及所在市（州）政府 |  | 2017年9月30日前 |
| 4 | 编制政务公开事项清单，在政府网站试点工作专题发布 | 各试点单位 | 省政府各行业主管部门、试点单位所在市（州）政府 | 2017年11月30日前 |
| 5 | 编制政务公开工作流程图，在政府网站试点工作专题发布 | 各试点单位 | 试点单位所在市（州）政府 | 2017年12月31日前 |
| 6 | 编制政府网站内容建设管理规范，报省政府办公厅备案 | 各试点单位 |  | 2018年1月31日前 |
| 7 | 编制政务公开制度合集，报省政府办公厅备案 | 各试点单位 | 试点单位所在市（州）政府 | 2018年2月28日前 |
| 8 | 组织评估机构对试点推进情况开展第三方评估 | 省政府办公厅 |  | 2018年3月31日前 |
| 9 | 汇总完善就业创业、社会保险公开事项清单，形成全省统一标准 | 省人力资源社会保障厅 | 省科技厅、省教育厅等相关行业主管部门 | 2018年4月10日前 |
| 10 | 汇总完善社会救助、养老服务公开事项清单，形成全省统一标准 | 省民政厅 | 省教育厅、省人力资源社会保障厅、省住房城乡建设厅等相关行业主管部门 | 2018年4月10日前 |
| 11 | 汇总完善户籍管理公开事项清单，形成全省统一标准 | 省公安厅 |  | 2018年4月10日前 |
| 12 | 汇总完善医疗卫生公开事项清单，形成全省统一标准 | 省卫生计生委 | 省食品药品监管局等相关行业主管部门 | 2018年4月10日前 |
| 13 | 汇总完善涉农补贴公开事项清单，形成全省统一标准 | 省财政厅 | 省农委、省林业厅、省水利厅、省地税局等相关行业主管部门 | 2018年4月10日前 |
| 14 | 汇总完善城市综合执法公开事项清单，形成全省统一标准 | 省住房城乡建设厅 |  | 2018年4月10日前 |
| 15 | 汇总完善扶贫开发公开事项清单，形成全省统一标准 | 省扶贫办 |  | 2018年4月10日前 |
| 16 | 汇总完善征地拆迁公开事项清单，形成全省统一标准 | 省国土资源厅 | 省住房城乡建设厅等相关行业主管部门 | 2018年4月10日前 |
| 17 | 组织开展试点工作交流 | 省政府办公厅 | 省政府相关行业主管部门、各试点单位及所在市（州）政府 | 2018年7月31日前 |
| 18 | 对试点推进情况进行督促指导 | 省政府办公厅 | 省政府相关行业主管部门、各试点单位所在市（州）政府 | 适时开展 |
| 19 | 自2017年9月起，每月月底报送试点推进情况 | 各试点单位 |  | 2018年7月31日前 |
| 20 | 对本地区试点工作进行总结，撰写总结报告，征求省政府各行业主管部门和所在市（州）意见后，报省政府办公厅 | 各试点单位 | 省政府相关行业主管部门、各试点单位所在市（州）政府 | 2018年8月10日前 |
| 21 | 组织开展试点工作验收 | 省政府办公厅 | 省政府相关行业主管部门、各试点单位所在市（州）政府 | 2018年8月31日前 |
| 22 | 对全省试点总体情况、主要做法和成效、存在的问题及建议等进行总结，形成试点工作总体报告，报送国务院办公厅 | 省政府办公厅 |  | 2018年9月20日前 |