## 封面
附件
小型病险水库除险加固工程实施
省级评估表
项目所在地： 省（自治区、直辖市） 市（县）
项目名称：
项目所在流域：
评估单位：
评估联系人：
填报时间：

## 附表1基本情况表
表1：
小型病险水库除险加固项目基本情况表
项目所在地： 省 市（县） 所在流域：
序号 | 指标 | 指标内容 | 填表说明
1 | 水库名称
2 | 所在地点 | 省 市 县 镇（乡） 村
3 | 建成时间 | 年 月
4 | 工程规模 | 小（1）□ 小（2）□
5 | 总库容（万m3） |  | 均为除险加固后
6 | 最大坝高(m)
7 | 坝长（m）
8 | 主坝坝型 | 土石坝□ 混凝土坝□ 其他□
9 | 工程任务 | 供水、灌溉、防洪、综合、其他
10 | 校核洪水位
11 | 设计洪水位
12 | 正常蓄水位
13 | 注册登记号 |  | 未注册□
14 | 完成除险加固时间 | 年 月
15 | 蓄水验收时间 | 年 月 | 如果验收
16 | 是否通过竣工验收 | 是□ 否□
17 | 是否全面完成加固任务 | 是□ 否□
18 | 工程总体形象面貌是否完整、完好 | 是□ 否□
19 | 目前是否正常蓄水 | 是□ 否□
20 | 挡水建筑物状况 |  | 有无异常
21 | 泄水建筑物状况 |  | 有无异常
22 | 放水建筑物状况 |  | 有无异常
23 | 水库安全总体评价 | 安全□ 基本安全（存在一定隐患）□ 不安全（有重大隐患）□ | 填写

## 附表2设计管理表
表2：
小型病险水库除险加固项目设计管理评估表
项目所在地： 省 市（县） 所在流域：
项目 | 序号 | 指标 | 指标内容 | 填表说明
安全鉴定 | 1 | 安全鉴定单位
| 2 | 鉴定时间 |  | 年、月、日
| 3 | 主要病险问题及安全鉴定主要结论
除险加固初步设计 | 4 | 设计单位
| 5 | 设计单位资质 |  | 甲、乙、丙
| 6 | 审批单位
| 7 | 审批时间
工程特性指标 | 8 | 设计洪水标准
| 9 | 校核洪水标准
| 10 | 主坝坝型
| 11 | 泄水建筑物形式
| 12 | 放水建筑物形式
除险加固初步设计内容 | 13 | 工程任务和规模是否有变化
| 14 | 主要地质勘察工作
| 15 | 地基特性、主要地质问题及评价
| 16 | 挡水建筑物加固方案
| 17 | 泄水建筑物加固方案
| 18 | 放水建筑物加固方案
| 19 | 是否涵盖安全鉴定提出的全部加固内容
设计 变更 | 20 | 设计变更情况 |  | 与批准的初步设计相比
| 21 | 变更审批情况
设计评价 | 22 | 总体评价
| 23 | 勘测设计存在问题

## 附表3投资管理表
表3：
小型病险水库除险加固项目投资管理评估表
投资单位：万元
中央投资渠道： |  | □中央财政专项资金 □中央预算内投资（发改）
项目所在地： 省 市（县） 所在流域：
项目 | 序号 | 指标 | 指标内容 | 填表说明
初设批复投资 | 1 | 总投资
| 2 | 中央投资
| 3 | 地方投资 |  | 或全部地方投资
调整概算投资 | 4 | 总投资 |  | 未调整概算□
| 5 | 中央投资
| 6 | 地方投资
到位投资 | 7 | 中央投资 |  | 指由中央下达和省、市（县）各级政府配套、其他投资人投入并实际到达项目法人账户的、实际用于工程建设的资金。
| 8 | 省级投资
| 9 | 市县投资
| 10 | 其他资金
| 11 | 小计
实际完成投资 | 12 | 中央投资
| 13 | 省级投资
| 14 | 市县投资
| 15 | 其他资金
| 16 | 小计
投资评价 | 17 | 竣工决算投资
| 18 | 超支/结余金额及原因分析
| 19 | 总体评价
| 20 | 存在问题

## 附表4建设管理表
表4：
小型病险水库除险加固项目建设管理评估表
项目所在地： 省 市（县） 所在流域：
项目 | 序号 | 指标 | 指标内容 | 填表说明
建设管理 | 1 | 地方政府责任及负责人的责任落实
| 2 | 主管部门责任及负责人的责任落实
| 3 | 安全鉴定责任及负责人的责任落实
| 4 | 初步设计责任及负责人的责任落实
| 5 | 建设管理单位责任及负责人的责任落实
工程招投标 | 6 | 合同标段数量
| 7 | 中标单位资质是否满足招标文件要求 | 是□ 否□
| 8 | 招标方式
施工管理 | 9 | 开工时间 | 年 月 日
| 10 | 施工单位专业、资质及主要人员是否按合同到位
| 11 | 是否有分包、转包
| 12 | 质量检验检测内容是否符合规范要求
| 13 | 是否发生质量或安全生产事故及处理情况
| 14 | 工程施工质量、安全评价 | 合格□ 不合格□
| 15 | 是否全部完成初步设计内容 |  | 如未完成，请列出
| 16 | 设计单位现场责任及负责人责任落实情况
| 17 | 监理单位专业、资质及主要人员是否按合同到位
| 18 | 政府质量与安全监督结论
| 19 | 完工验收时间 | 年 月 日 | 如果验收
| 20 | 竣工验收时间 | 年 月 日 | 如果验收
| 21 | 未完成竣工验收的主要原因 |  | 如果未验收
| 22 | 是否移交运行管理单位
建设管理评价 | 23 | 总体评价
| 24 | 存在问题

## 附表5运行管理表
表5：
小型病险水库除险加固项目运行管理评估表
项目所在地： 省 市（县） 所在流域：
类别 | 序号 | 指标 | 指标内容 | 填表说明
项目管理 单位及 管理模式 | 1 | 主管部门
| 2 | 产权所有者
| 3 | 是否有管理单位 | 是□ 否□
如有，管理单位名称
| 4 | 运行管理模式 |  | 填：基层水利服务机构管理；专门管理单位管理；以大代小管理；集中管理；其他。
项目管 理组织 | 5 | 管理（管护）人员数量
其中：专业技术人员数量
| 6 | 管护经费（万元/年） |  | 填写近三年平均值
|  | 其中：人员基本支出 |  | 同上
|  | 维修养护 |  | 同上
| 7 | 管护经费是否足额落实 | 是□ 否□
| 8 | 管护经费来源是否稳定 | 是□ 否□
工程运 行管理 情况 | 9 | 大坝安全各级责任人及其责任是否明确 | 是□ 否□
| 10 | 是否注册登记 | 是□ 否□
| 11 | 是否建立日常管理和维护工作制度 | 是□ 否□
| 12 | 是否配备安全监测设施 | 是□ 否□
| 13 | 巡视检查工作是否正常开展 | 是□ 否□
| 14 | 维修养护工作是否正常开展 | 是□ 否□
| 15 | 是否对管护工作进行考核 | 是□ 否□
| 16 | 水库调度规程（调度运用方案）是否批复 | 是□ 否□
| 17 | 水库调度规程（调度运用方案）批复单位
| 18 | 大坝安全管理应急预案是否编制 | 是□ 否□
| 19 | 大坝安全管理应急预案备案单位
| 20 | 管理体制改革是否完成 | 是□ 否□ | 包括明晰产权、落实管护主体及机构、人员经费等
| 21 | 是否具有水雨情预测预报预警能力 | 是□ 否□
| 22 | 水面是否出租 | 是□ 否□
| 23 | 除险加固后最近一次安全鉴定时间
|  | 如有，安全鉴定结论 |  | 填：一类坝、二类坝、三类坝
项目管理评价 | 24 | 总体评价
| 25 | 存在问题