## 一
附件6 露天煤矿安全设施竣工验收表格
××（项目名称）安全设施竣工验收表
一、竣工验收必备条件 审查负责人（签字）： 参加审查人（签字）： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 验收依据和要求 | 存在问题及审查结论 | 备注
1 | 项目完成情况及联合试运转 | 煤矿安全设施竣工验收前，应完成建设项目的全部安全工程、设施、装备，生产系统健全，经过联合试运转的检测调试，具备安全生产条件。并取得采矿许可证。
2 | 安全培训 | 矿长应具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理煤矿事故的能力。主要负责人和安全生产管理人员应具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员应按国家有关规定培训合格，取得资格证书。应对所有从业人员进行安全教育和培训。
3 | 工程质量认证 | 单位工程经工程质量监督部门验收，并取得质量合格的认证书。
4 | 安全管理制度 | 各项安全管理制度健全。
5 | 安全验收评价 | 委托有资质的安全评价机构完成安全验收评价。
6 | 设备合格 | 所有设备需有产品合格证，防爆设备还应有煤矿矿用产品安全标志。
7 | 地质报告 | 应提交建矿地质报告。

## 二
××（项目名称）安全设施竣工验收表
二、采剥工程 审查负责人（签字）： 参加审查人（签字）： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 验收依据和要求 | 存在问题及审查结论 | 备注
1 | 台阶 | 间断开采工艺单斗挖掘机或装载机采掘的台阶高度符合批准的安全设施设计要求。
轮斗挖掘机的采掘台阶高度符合批准的安全设施设计要求。
拉斗铲的采掘台阶高度符合批准的安全设施设计要求。
2 | 钻孔爆破 | 钻机应具备捕尘或除尘等防尘功能。
爆破源至人员及其它保护对象之间的安全距离、总起爆药量或一次最大起爆药符合批准的安全设施设计要求。
水孔爆破应采用防水炸药或采取防水措施。
采掘场有老空区时，应查明老空区分布范围，绘制井上、下对照图，制定安全技术措施并遵照执行。
3 | 煤岩采装 | 最小工作平盘宽度符合批准的安全设施设计要求。
单斗挖掘机、拉斗铲的工作线长度符合批准的安全设施设计要求。轮斗挖掘机、拉斗铲的采掘带宽度、工作面和行走道路坡度符合批准的安全设施设计要求。
4 | 破碎站 | 符合批准的安全设施设计要求。破碎站应设受料仓，其有效容积符合安全设施设计要求。受料仓卸载处应设有降尘设施或除尘设备。破碎站卡车作业区应有良好的照明系统。
卸车平台设卡车卸料的安全限位车挡、安全防护挡墙、卸料指示信号装置。
移动式破碎站履带外缘距工作平盘坡底线和下台阶坡顶线距离符合批准的安全设施设计要求。

## 三
××（项目名称）安全设施竣工验收表
三、矿山运输 审查负责人（签字）： 参加审查人（签字）： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 验收依据和要求 | 存在问题及审查结论 | 备注
1 | 基本要求 | 用于公路运输的矿山道路技术参数、采用电力机车牵引的铁路运输区间线路的限制坡度、工作面铁路线路的布置符合批准的安全设施设计要求。
2 | 地面铁路 | 铁路中心线至建筑物或设备的距离，符合国家有关标准规定。
铁路车站信号机外制动距离内超过6‰的下坡道车站，在正线或到发线的接车方向的末端设置安全线。安全线的有效长度一般不小于 50m。
铁路专用线在区间或站内与正线，到发线牵出线接轨时，设安全线。
3 | 列车运行 | 列车在限制坡度的下坡道上紧急制动距离为400m。
铁路列车的最高行车速度不大于AQ1055－2018表9的规定。
4 | 铁路与道路平面交叉 | 铁路与道路平面交叉时符合批准的安全设施设计要求。
5 | 联络道 | 应设置由地面通往各开采工作面的联络道。
6 | 带式输送机 | 带式输送机布置符合批准的安全设施设计要求。
上运带式输送机、下运输送机装设的安全装置符合批准的安全设施设计要求。
输送机系统的粉尘防治措施及防尘、除尘装置符批准的安全设施设计要求。

## 四
××（项目名称）安全设施竣工验收表
四、排土工程 审查负责人（签字）： 参加审查人（签字）： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 验收依据和要求 | 存在问题及审查结论 | 备注
1 | 排土场防滑 | 当排土场地面顺向坡度大于 10%或基底有弱层滑动时，采取防治滑坡的措施。
2 | 安全距离 | 非倒堆开采工艺的内排土场，最下部台阶有采掘运输设备作业时，最下一个排土台阶的坡底线与最下部采煤台阶坡底线的安全距离，应不小于 50m。
3 | 铁路排土 | 排土台阶高度符合批准的安全设施设计要求。
路基面应向内侧按段高反坡。
排土线应设置移动停车位置标志和停车标志。
4 | 单斗挖掘机排土 | 受土坑的坡面角不得大于 70°。
站立台阶坡顶线安全距离符合AQ1055－2018表 10 规定。
5 | 矿用卡车排土 | 排土台阶高度符合批准的安全设施设计要求。
排土场卸载区，有连续的安全挡墙，高度符合批准的安全设施设计要求。
排土工作面向坡顶线方向有 3%～5%的反坡。
6 | 排土机排土 | 排土机排土宜采用由上排台阶和下排台构成的组合台阶排弃方式符合批准的安全设施设计要求。

## 五
××（项目名称）安全设施竣工验收表
五、边坡稳定工程 审查负责人（签字）： 参加审查人（签字）： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 验收依据和要求 | 存在问题及审查结论 | 备注
1 | 采掘场边坡及平盘 | 采掘场边坡及安全平盘符合批准的安全设施设计要求。
2 | 边坡监测 | 建立岩移永久观测线或采用其他边坡监测技术。
3 | 到界边坡稳定性分析 | 在到界边坡上，建立永久观测线，并进行稳定性分析评价。
4 | 地下水观测 | 在地下水对边坡稳定性影响较大的地段或进行疏干排水的边坡地段，设置地下水位、水压观测孔。
5 | 专职边坡人员 | 边坡工程地质条件复杂煤矿配备专职边坡工作人员。
6 | 排土场边坡 | 排土场边坡符合批准的安全设施设计要求。
7 | 边坡自燃 | 最终煤台阶采取防止煤风化、自然发火及沿煤层底板滑坡措施。

## 六
××（项目名称）安全设施竣工验收表
六、 防治水 审查负责人（签字）： 参加审查人（签字）： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 验收依据和要求 | 存在问题及审查结论 | 备注
1 | 采场排水 | 采场排水系统符合批准的安全设施设计要求。
2 | 地面防排水 | 对低于当地洪水位的建筑，按设计修筑堤坝、沟渠等防洪措施。
排水沟的安全高度符合批准的安全设施设计要求。
在采掘场、排土场范围内，对自然纵坡较大的冲沟修筑临时拦水坝。
3 | 疏干 | 地下水疏干符合设计，（半）地下疏干泵房设置通风设施。

## 七
××（项目名称）安全设施竣工验收表
七、防灭火 审查负责人（签字）： 参加审查人（签字）： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 验收依据和要求 | 存在问题及审查结论 | 备注
1 | 煤层自燃 | 开采易自然发火的煤层，按批准的安全设施设计建立防灭火系统，并采取相应防范措施。
2 | 设备着火 | 制定采场内的防火措施。采掘、运输、排土等主要设备备有灭火器材或自动灭火装置。

## 八
××（项目名称）安全设施竣工验收表
八、电气 审查负责人（签字）： 参加审查人（签字）： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 验收依据和要求 | 存在问题及审查结论 | 备注
1 | 供配电系统 | 供配电系统符合批准的安全设施设计要求。
2 | 排水泵供电 | 采场内的主排水泵站设置备用电源，当供电线路发生故障时，备用电源能担负最大排水负荷。
3 | 电力牵引接触线距铁路轨面的垂直距离 | 正接触线为 5750mm，不大于 6000mm，不小于 5400mm，终点应保持 6200mm～6500mm。
旁接触线为 4300mm，不大于 4500mm，不小于 4100mm，终点保持 4300mm～4700mm。
原有正接触线高度为 5400mm±200mm 的可继续使用。
4 | 继电保护与接地 | 供配电系统和电力牵引，以及防雷与电气设备继电保护、接地符合批准的安全设施设计要求。
5 | 通信与信号 | 通信与信号符合批准的安全设施设计要求。
6 | 爆炸物品库房配电 | 爆炸物品库和炸药加工区配电符合批准的安全设施设计要求。

## 九
××（项目名称）安全设施竣工验收表
九、爆破物品管理 审查负责人（签字）： 参加审查人（签字）： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 验收依据和要求 | 存在问题及审查结论 | 备注
1 | 外部安全距离 | 危险品生产区内的危险性建筑物和 D 级建筑物，与其周围村庄、公路、铁路、城镇和本厂生活区等的外部距离符合批准的安全设施设计要求。
2 | 防护屏障的形式 | 符合批准的安全设施设计要求或国家标准。
3 | 容量和数量 | 矿区所有库房贮存爆炸物品的容量和数量符合批准的安全设施设计要求。

## 十
××（项目名称）安全设施竣工验收表
十、总平面布置 审查负责人（签字）： 参加审查人（签字）： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 验收依据和要求 | 存在问题及审查结论 | 备注
1 | 重要建筑物位置 | 变电所（站）、机电维修车间及其他重要建（构）筑物的位置符合批准的安全设施设计要求。
2 | 工业场地台阶 | 台阶形式和高度设置符合批准的安全设施设计要求。

## 十一
××（项目名称）安全设施竣工验收表
十一、应急救援和安全管理 审查负责人（签字）： 参加审查人（签字）： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 验收依据和要求 | 存在问题及审查结论 | 备注
1 | 应急救援
1.1 | 基本要求 | 应建立应急救援机构，制定规章制度，编制应急预案。
1.2 | 矿山救护队 | 应建立矿山救护队或与就近的矿山救护队签订救护协议。
1.3 | 创伤急救系统 | 应有创伤急救系统为其服务。创伤急救系统应配备救护车辆，急救器材、急救装备和药品等。
2 | 安全管理 | 建立安全管理机构，健全管理制度。 有安全教育培训场所和专兼职教师。 安全定员应符合批准的安全设施设计要求，满足安全生产需要。 爆破工、老空管理人员、边坡监测人员和大型设备操作人员应当培训合格方可上岗作业。